## IntegrantesRoles
GRUPO 2
Nombre y Apellido | Rol
Elton John Rodriguez Callata | Jefe de Proyecto (JP)
Frank Pizarro Sanchez | Diseñador de Software (DS)
Cesar Augusto Pino Benavente | Desarrollador Front-End (DF)
Jorge Luis Rupay Huamaní | Desarrollador Front-End (DF)
Jhonatan David Vasquez Enrique | Desarrollador Back-End (DB)
Paulo Cesar Calderón Bermudo | Desarrollador Back-End (DB)
Rafael Alonso Laos Carrasco | Testing (T)

## Cronograma #1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github:
| Grupo: | 2
| Proyecto: | Sistema de gestion de almacen de productos de computo (SGAPC)
| Enfoque de desarrollo: | Agile
| Inicio: | 2022-05-13
| Fin: | 2022-08-05
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance | Dias
Hito 1 - Sprint 1
| Reunión con el equipo de Trabajo | Product Backlog | - | Equipo de trabajo | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100% | 1
| Elaboración del Project Charter | Project Charter | SGAPC-PC.DOCX | Rodriguez/JP | 2022-05-13 | 2022-05-22 | 100% | 10
| Elaboración Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | SGAPC-CP.XLS | Equipo de trabajo | 2022-05-13 | 2022-05-22 | 100% | 10
| Creación repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Rupay/DF | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 0% | 1
| Elaboración de las Historias de Usuario | Lista de Historias de Usuario | SGAPC-HU.DOCX | Pizarro/DS - Equipo de desarrollo | 2022-05-22 | 2022-06-01 | 0% | 11
| Listar los Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | SGAPC-DER.DOCX | Rodriguez/JP - Pizarro/DS | 2022-05-22 | 2022-06-01 | 0% | 11
| Elaboración del diseño inicial de la Interface Web (UI) | Documento de Especificación de UI | SGAPC-DEUI.PDF | Pino/DF - Rupay/DF | 2022-06-01 | 2022-06-08 | 0% | 8
| Especificación del diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SGAPC-DBD.DOCX | Vasquez/DB - Calderón/DB | 2022-06-01 | 2022-06-08 | 0% | 8
| Especificación de la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | SGAPC-ADS.DOCX | Rodriguez/JP - Pizarro/DS - Equipo de desarrollo | 2022-06-01 | 2022-06-08 | 0% | 8
| Integración BD-Backend | - | - | Vasquez/DB - Calderón/DB | 2022-06-08 | 2022-06-22 | 0% | 15
| Integración Frontend-Backend | - | - | Equipo de desarrollo | 2022-06-08 | 2022-06-22 | 0% | 15
| Pruebas Unitarias | - | - | Laos/T | 2022-06-22 | 2022-06-26 | 0% | 5
| Pruebas de Integración | - | - | Laos/T | 2022-06-22 | 2022-06-26 | 0% | 5
| Despliegue | - | - | Equipo de desarrollo | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0% | 1
| Realización del Sprint retrospective | Reporte del Primer Sprint | SGAPC-SRP.DOCX | Rodriguez/JP | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0% | 2
| Final del Sprint 1 |  |  |  | 2022-06-29 | 2022-06-29
Hito 2 - Sprint 2
| Verificación y Actualización de los Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | SGAPC-DER.DOCX | Rodriguez/JP - Pizarro/DS | 2022-06-29 | 2022-07-04 | 0% | 6
| Verificación y Actualización del documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | SGAPC-DEUI.PDF | Equipo de desarrollo | 2022-06-29 | 2022-07-04 | 0% | 6
| Verificación y Actualización de la Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SGAPC-DBD.DOCX | Vasquez/DB - Calderón/DB | 2022-06-29 | 2022-07-04 | 0% | 6
| Verificación y Actualización de la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | SGAPC-ADS.DOCX | Rodriguez/JP - Pizarro/DS - Equipo de desarrollo | 2022-06-29 | 2022-07-04 | 0% | 6
| Verificación y Actualización de la Lista de Historia de Usuarios | Lista de Historias de Usuario | SGAPC-HU.DOCX | Pizarro/DS - Equipo de desarrollo | 2022-06-29 | 2022-07-04 | 0% | 6
| Integración BD-Backend | - | - | Vasquez/DB - Calderón/DB | 2022-07-04 | 2022-07-15 | 0% | 12
| Integración Frontend-Backend | - | - | Equipo de desarrollo | 2022-07-04 | 2022-07-15 | 0% | 12
| Pruebas Unitarias | - | - | Laos/T | 2022-07-15 | 2022-07-18 | 0% | 4
| Pruebas de Integración | - | - | Laos/T | 2022-07-15 | 2022-07-18 | 0% | 4
| Despliegue | - | - | Equipo de desarrollo | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0% | 1
| Realización del Sprint retrospective | Reporte del Segundo Sprint | SGAPC-SRP.DOCX | Rodriguez/JP | 2022-07-18 | 2022-07-20 | 0% | 3
| Fin del Sprint 2 |  |  |  | 2022-07-20 | 2022-07-20
Hito 3 - Sprint 3
| Verificación y Finalización de los Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | SGAPC-DER.DOCX | Rodriguez/JP - Pizarro/DS | 2022-07-20 | 2022-07-22 | 0% | 3
| Verificación y Finalización del documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | SGAPC-DEUI.PDF | Equipo de desarrollo | 2022-07-20 | 2022-07-22 | 0% | 3
| Verificación y Finalización de la Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SGAPC-DBD.DOCX | Vasquez/DB - Calderón/DB | 2022-07-20 | 2022-07-22 | 0% | 3
| Verificación y Finalización de la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | SGAPC-ADS.DOCX | Rodriguez/JP - Pizarro/DS - Equipo de desarrollo | 2022-07-20 | 2022-07-22 | 0% | 3
| Verificación y Finalización de la Lista de Historia de Usuarios | Lista de Historias de Usuario | SGAPC-HU.DOCX | Pizarro/DS - Equipo de desarrollo | 2022-07-20 | 2022-07-22 | 0% | 3
| Elaboración de la Documentación para el usuario |  |  | Rodriguez/JP - Pizarro/DS - Equipo de desarrollo | 2022-07-22 | 2022-08-02 | 0% | 12
| Integración BD-Backend | - | - | Vasquez/DB - Calderón/DB | 2022-07-22 | 2022-08-01 | 0% | 11
| Integración Frontend-Backend | - | - | Equipo de desarrollo | 2022-07-22 | 2022-08-01 | 0% | 11
| Realización de las pruebas finales del Software | - | - | Laos/T | 2022-08-01 | 2022-08-03 | 0% | 3
| Despliegue | - | - | Equipo de desarrollo | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 0% | 1
| Realización del Sprint retrospective | Reporte del Tercer Sprint | SGAPC-SRP.DOCX | Rodriguez/JP | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 0% | 2
| Elaboración del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | SGAPC-ACP.DOCX | Rodriguez/JP | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 0% | 2
| Fin del Sprint 3 |  |  |  | 2022-08-05 | 2022-08-05